## Hoja1
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS
2024 | AD-001-CGSAIT-2024: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO, CORTINAS, PINTURA Y ADECUACIONES ELECTRICS EN PISO 4 Y PISO 2 DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 50897.55 | 50897.55 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-002-CGSAIT-2024: REPARACIÓN DE DUELA, DESAZOLVE DE SOTANOS Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS, EN INSTALACIONES DEL MUSEO DE LAS ARTES (MUSA). | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 67802.42 | 67802.41 | 2024-02-07 | 2024-03-08 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-003-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ILUMINACION EN EL ESPACIO DE COMEDOR EN PLANTA BAJA EN EL CENCAR, Y ARREGLOS EN SANITARIOS DE FUNCIONARIOS DE PISO 2 Y SALA DE JUNTAS PIO 4. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 33007.8 | 33007.8 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-004-CGSAIT-2024: SUSTITUCION DE POLICARBONATO EN DOMO CENTRAL DE AZOTEA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CUENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 131958.75 | 131957.22 | 2024-02-26 | 2024-03-27 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-005-CGSAIT-2024: SELLADO DE CRESTAS Y VENTANALES EN ARCHIVO DE CGSAIT, EN EL ALMACEN GENERAL LOS BELENES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 273761.59 | 273761.39 | 2024-02-28 | 2024-04-07 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-006-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE BASAMENTO, PARA ESTATUA EN LOS JARDINES DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 155527.43 | 139817.94 | 2024-03-21 | 2024-04-17 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-007-CGSAIT-2024: REPARACION DE BASAMIENTO DAÑADOS EN EXPLANADA DE RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 76721.33 | 76721.33 | 2024-03-22 | 2024-04-18 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-008-CGSAIT-2024: SUMINISTRO Y EJECUCUION DE PLACAS PARA LAS 5 ESTATUAS EN EXPLANADA DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 91466 | 91466 | 2024-03-22 | 2024-04-18 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-009-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE TIJERA EN PUERTA DE SERVICIO EN EL TEATRO DIANA. | MARIO ABRAHAM HERNÁNDEZ COPADO. | 175557.15 | 174223.18 | 2024-04-19 | 2024-05-02 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-010-CGSAIT-2024: ADECUACION DE AULA PARA TALLER DE ROBOTICA EN LA PREPARATORIA No.16 | ARQ.ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 277138.36 | 269477.08 | 2024-04-22 | 2024-06-17 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-011-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE EUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO RANCHO EXPERIMENTAL LA COFRADIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 228195.52 | 228195.52 | 2024-05-02 | 2024-06-10 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-012-CGSAIT-2024: PRUEBAS DE LABORATORIO EN SOLDADURA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA EN EL PROYECTO "AREA DE DESCANSO RESIDENTES" EN EL HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE" EN LA CALLE CORONEL CALDERON o.777 Col. EL RETIRO CP 44200 GUADALAJARA JAL. | SERVICIOS ENGA INGENIERIA, S.C. | 160544 | 48024 | 2024-05-09 | 2024-08-28 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-013-CGSAIT-2024: PRUEBAS DE LABORATORIO EN SOLDADURA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA EN EL PROYECTO "AREA DE DESCANSO RESIDENTES" EN EL HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE" EN LA CALLE CORONEL CALDERON o.777 Col. EL RETIRO CP 44200 GUADALAJARA JAL. | SERVICIOS ENGA INGENIERIA, S.C. | 173536 | 108019.2 | 2024-05-06 | 2024-08-25 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-014-CGSAIT-2024: ELABORACION DE PERITAJE PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA LICITACION: LI-012-CGSAIT-2022: CONSTRUCION DE MURO PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA) Y VIALIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 5800 | 5800 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-015-CGSAIT-2024: ELABORACION DE PERITAJE PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DEL CONCURSO CONC-001-CGSAIT-2022 TRABAJOS DE REMODELAICON DE BAÑOS Y COMEDOR, PINTURA ADECUACIONES EN CUBICULOS DEL PISO 3 EN LA OFICINA DE LA ABOGACIA GENERAL | JUAN RAMON GARIBAY MARQUEZ | 7540 | 7500 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-016-CGSAIT-2024: RESTAURACION DE PINTURA DECORATIVO, AREAL INFANTIL DE LA BIBLIOTECA IBEROAMERICANA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE .C.V. | 52200 | 52199.61 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-017-CGSAIT-2024: ELABORACIÓN DE PERITAJE. | ARQUITECTURA 93.2, S.A. DE C.V. | 18850 | 18850 | 2024-05-31 | 2024-06-05 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | PERITAJE FINIQUITADO
2024 | AD-018-CGSAIT-2024: ELABORACION DE PERITAJE PARA LA ATENCIONDE OBSERVACIONESVDE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISO DEL CONCURSO CONC-008-CGSAIT-2021 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS REGIONALES DE LA BARCA, SAN MARTIN HIDLAGO, SAYULA, VILLA CORONA, JAMAY, EL SALTO Y LA ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PROARK PRUDUCCION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V. | 32480 | 32480 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | PERITAJE FINIQUITADO
2024 | AD-021-CGSAIT-2024: LEVANTAMIENTO FISICO, EVALUACION Y DICTAMEN PARA CORRECCION DEL PISO DE ESCENARO Y SISTEMA ELECTROMECANICO ESCENARIO CIRCULAR MOVIL DEL TEATRO EXPERIMENTAL. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SEGAN, S.A. DE C.V. | 54288 | 54288 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-024-CGSAIT-2024: SUSTITUCION DE VIDRIO TEMPLADO EN FACHADA DEL TERCEL NIVEL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 117498.82 | 117498.82 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-025-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN CASA SIMON BOLIVAR. | CÓDIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 142267.97 | 142267.97 | 2024-07-04 | 2024-08-14 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-025A-CGSAIT-2024: ARMADO Y DESARMADO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS MUEBLES DE LA BOVEDA DEL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AMALIA ISABEL RODRÍGUEZ MALTA | 139200 | 121800 | 22/07/20254 | 2024-10-07 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-026-CGSAIT-2024: COMPLEMENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA AREA CARGA Y DESCARGA EN EL TEATRO DIANA. | MARIO ABRAHAM HERNANDEZ COPADO | 14616 | 14613.7 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-035-CGSAIT-2024: ADECUACION DE AULA PARA TALLER DE ROBOTICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA. | ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 285654.31 | 274270.04 | 2024-08-16 | 2024-10-14 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-036-CGSAIT-2024: BALANCEO DE CARGAS EN LA UNIDAD DE ESPECTROSCOPÍA DEL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 200745.09 | 200745.09 | 2024-08-20 | 2024-10-18 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-041-CGSAIT-2024: SELLADO DE VENTANAS EN LINTERNILLA DE LA BOVEDA DE PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AMALIA ISABEL RODRÍGUEZ MALTA | 60668 | 60668 | 2024-09-07 | 2024-09-25 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-042-CGSAIT-2024: REPARACIONES EN PISO 2 Y 4. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 56349.63 | 56349.63 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-043-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LETRERO DE LAMINA METALICA "MUSA". | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 9860 | 9860 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-047-CGSAIT-2024: COLOCACION DE PUERTAS DE CRISTAL FALTANTES PARA CONTROL DE VESTIBULO DE SALA PLACIDO DOMINGO Y SALA 2 EN EL CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 16759.2 | 16759.2 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-048-CGSAIT-2024: ARREGLO DE PISO EN AULA 1 DEL CUCHAPALA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 35771.5 | 24512.89 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-049-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE REPOSICION D LINEA HIDROSANITARIA PARA MODULO DE BAÑOS EN EL TEATRO VIVIAN BLUMENTHAL. | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 59159.39 | 56808.32 | 2024-10-30 | 2024-11-27 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-054-CGSAIT-2024: EQUIPO DE BOMBEO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO TLAQUEPAQUE. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 133400 | 133400 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-055-CGSAIT-2024: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE MAZAMITLA. | ARQ. OMAR ALEJANDRO CORONA OROZCO | 252414.76 | 220986.74 | 2024-11-15 | 2024-12-12 | ING. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-056-CGSAIT-2024: ETAPA 2 DE REMODELACION DEL COMEDOR GENERAL EN EL RANCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AZJA INGENIERRIA, S.A. DE C.V. | 247732.31 | 224957.83 | 2024-11-15 | 2024-12-29 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-057-CGSAIT-2024: SUMINISTRO E INSTALACION DE MALL CECACEL EN AREA DE CISTERNA, GRADAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 127650.81 | 127650.81 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-058-CGSAIT-2024: MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION EN TECHO DE LAMINA ACANALADA EN CASA DE LA DANZA. | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 204531.85 | 188997.84 | 2024-11-15 | 2024-12-05 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-059-CGSAIT-2024: LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESHIERBE EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DELTECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 271436.98 | 271436.98 | 2024-11-19 | 2024-12-04 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-060-CGSAIT-2024: LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DELTECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 229677.45 | 229677.45 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-062-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIOS DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS INCORPORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UBICADO EN PISO -1. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 41414.96 | 41414.2 | 2024-12-04 | 2024-12-25 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-001-CGSAIT-2024: REMODELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LA SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA Y BOMBEO DE AGUA EN EL RANCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AZJA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 782419.17 | 782386.56 | 2024-02-22 | 2024-06-05 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 167993.82 | 118868.97 | 2024-02-22 | 2024-06-05 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CON-002-CGSAIT-2024: RESTITUCION Y RESTAURACION DEL PISO DE DUELA EN LA CASA DE LA DANZA, UBICADA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA 972. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1201449.7 | 1185331.97 | 2024-02-12 | 2024-06-10 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FNIQUITADA
2024 | CONC-003-CGSAIT-2024: REMODELACION DE 3 CABAÑAS TIPO, BAÑOS VESTIDORES DE MUJERES Y HOMBRES Y ADMINISTRACION EN EL RENCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 3618067.42 | 3618067.42 | 2024-04-30 | 2024-08-27 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FNIQUITADA
|  | ADENDUM | 138693.56 | 138693.56 | 2024-04-30 | 2024-08-27 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FNIQUITADA
2024 | CON-004-CGSAIT-2024: COMPLEMENTO DE CUBIERTA DE CRISTAL EN DOMO CENTRAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TERRAMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 840534.57 | 840534.57 | 2024-03-11 | 2024-04-09 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-005-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL JARDIN EDUCATIVO COMUNITARIO Y TEJABAN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4055435.27 | 4055435.27 | 2024-05-31 | 2024-09-27 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-006-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 2328845.7 | 2328845.7 | 2024-03-25 | 2024-05-23 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-008-CGSAIT-2024: TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2086236.97 | 2051447.37 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-009-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DEL MOTIVO DE INGRESO A LA PREPARATORIA #11 DE LA U.DE G. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 1496870.35 | 1459024.19 | 2024-06-19 | 2024-09-16 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-010-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS EN EL CENTRO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SUPERCÓMPUTO. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 2952075.02 | 2951211.07 | 2024-06-24 | 2024-11-21 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-011-CGSAIT-2024: ADECUACIONES A CASETAS PORCICOLAS EN RANCHO LA COFRADIA DEL CUCBA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 908209.59 | 908209.59 | 2024-06-19 | 2024-09-17 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-012-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ACABADOS DE SANTARIOS Y ESCALERAS MONUMENTALES DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 4980543.18 | 4980449.01 | 2024-06-21 | 2024-09-18 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-013-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD OBRA EXTERIOR Y EDIFICIOS CEMSAC (A Y B) DEL CU TLAQUEPAQUE. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 6034784.51 | 6034516.21 | 2024-06-24 | 21/10/024 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-014-CGSAIT-2024: TERMINACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA AREAS EXTERIORES Y EDIFICIOS CEMSAC EN EL NUEVO CU TLAQUEPAQUE. | LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 1064570.92 | 1063581.7 | 2024-06-24 | 2024-09-21 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-015-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUR DE ACABADOS, ILUMINACION, ESTRUCTURA METALICA Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2833976.51 | 2833976.51 | 2024-08-27 | 2024-12-03 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-016-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE ETAPA 1 DE CUBIERTA ESTRUCTURAL CON MEMBRANA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA PARA EL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE EN LA ESC. PREPARATORIA #11 CONSTRUCCION DEL MOTIVO DE INGRESOS A LA PREPARATORIA #11 DE LA U. DE G. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 6483397.61 | 6483397.61 | 2024-08-30 | 2024-12-27 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-017-CGSAIT-2024: RENOVACION DE PISO EN AREAS ADMINISTRATIVAS EN PISO 6 DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1468079.92 | 1468072.71 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-018-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN INSTALACIONES DE LA FEU. | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | 6497329.33 | 6267528.64 | 2024-08-27 | 2025-02-23 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-019-CGSAIT-2024: REMODELACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO "H" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6435391.21 | 6435390.52 | 2024-08-21 | 2024-10-04 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-020-CGSAIT-2024: REMODELACION DE AULAS DE LOS NEVELES 1 Y 2 DEL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 3486597.18 | 3486592.32 | 2024-08-19 | 2024-10-02 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-021-CGSAIT-2024: INSTALACION ELECTRICA DE LOS NEVELES 1 Y 2 DEL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3818409.36 | 3796640.58 | 2024-08-19 | 2024-10-02 | ING.JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-022-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE LA ACECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UD1, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | 2633484.57 | 2633484.57 | 2024-09-05 | 2024-12-07 | ING.GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-023-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA PRIMERAETAPA DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No 7. | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 6441735.11 | 6441721.71 | 2024-09-05 | 2025-04-02 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 1078929.04 | 635877.38 | 2025-01-03 | 2025-04-02 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | ADENDUM FINIQUITADO
2024 | CONC-025-CGSAIT-2024: SOBRECUBIERTA METALICA EN LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | MONJUEIR PROYECTOS Y DESAROLLOS, S.A. DE C.V. | 5681240.67 | 5681240.33 | 2024-10-11 | 2024-11-12 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-026-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA INTERVENCION DE LAS INSTALACIONES DE LA FEU. | ESTEFANIA CASTILLO CAMPOS | 6497466.61 | 6484915.45 | 2024-11-13 | 2025-05-11 | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-028-CGSAIT-2024: ACOMETIDA Y DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 6268028.09 | 6266512.23 | 2024-10-09 | 2025-03-31 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-029-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIOS CEMSAC (A Y B) DEL CU TLAQUEPAQUE (SEGUNDA ETAPA). | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 2648099.42 | 2648099.42 | 2024-10-14 | 2024-11-27 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-030-CGSAIT-2024: CAMBIO DE CUBIERTA METALICA EN LA TECHUMBRE DE LA ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 5633250.46 | 5414676.45 | 2024-11-04 | 2024-12-19 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-032-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO. | CONSTRUCTORA ORSAN, S.A. DE C.V. | 1425706.12 | 1414588.53 | 2024-10-29 | 2025-01-26 | ARQ. JAFETH SÁNCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-033-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARENAL. | GRUPO FERINGA, S.A. DE C.V. | 707913.28 | 479632.53 | 2024-11-13 | 2025-02-10 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-034-CGSAIT-2024: APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO DE USOS MUTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 1853934.26 | 1846863.69 | 2024-11-19 | 2025-01-15 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-035-CGSAIT-2024: MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISO OLIMPICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, S.A.DE C.V. | 837365.37 | 684150.22 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-036-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PADEL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | 3480127.63 | 3424238.54 | 2024-11-22 | 2025-01-03 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-037-CGSAIT-2024: REPARACIÓN DE MOCHETAS EN FACHADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3376444.05 | 3376289.06 | 2024-11-15 | 2025-09-10 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-039-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIO PARA AGIMNASIO DE ESCUELA PREPARATORIA # 18 EN TERRAZA DE EDIFICIO "D". | ARQ. RAFAEL RODIRGUEZ LOPEZ. | 1115636.75 | 778612.9 | 2024-12-11 | 2025-03-11 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-040-CGSAIT-2024: ADECUACION PARA GIMNASIO EN AULA DE PLANTA ALTA, EN LA PEPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA. | GRUPO FERINGA, S.A. DE C.V. | 724644.62 | 443711.84 | 2024-11-15 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-041-CGSAIT-2024: REMODELACION DE BAÑOS-VESTIDORES DE LA LABERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | 3305892.48 | 991795.42 | 2024-11-22 |  | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-043-CGSAIT-2024: REMODELACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 4180733.17 | 4180730.93 | 2024-12-03 | 2025-03-02 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-044-CGSAIT-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, INSTALACION ELECTRICA, VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 2203106.17 | 1753965.11 | 2024-12-02 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-045-CGSAIT-2024: REMODELACIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2504696.55 | 2504696.55 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-046-CGSAIT-2025: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAISAJISMO DEL JARDÍN EDUCATIVO COMUNITARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1274727.57 | 1274727.57 | 2024-12-14 | 2025-03-13 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-048-CGSAIT-2024: REMODELACION Y ADECUACION DEL AREA DE CALDERA Y ESPACIOS ADJUNTOS PARA UN GIMNASIO EN EL POLITECNICO DE GUADALAJARA. | POITLA, S.A. DE C.V. | 1880950.06 | 1169194.95 | 2025-01-23 | 2025-06-22 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-050-CGSAIT-2025: CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA. ETAPA DEL SISTEMA PLUVIAL, HIDRÁULICO Y SANITARIO DEL CENTRO CULTUTRAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 2269458.05 | 2269435.7 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-051-CGSAIT-2024: ADECUACION DE REJILLAS Y ELEVADORES DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVRSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ARQ. ANDRES MARTIN RENTERIA MARTINEZ. | 1186622.9 | 1186611.19 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-052-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA PLAZA VIADUCTO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 845435.89 | 845435.89 | 2024-12-19 | 2025-02-28 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-053-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD DEN LA CONSTRUCCION DE LOSAS Y LAMBRINES EN NIVEL GALERIAS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1362430.76 | 626739.64 | 2024-12-20 | 2025-02-17 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-054-CGSAIT-2024: CONSTRUCCON DE LA PRIMERA ETAPA DE PAISAJISMO EN ARES EXTERIORE DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALE DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5493280.02 | 5480650.89 | 2024-12-19 | 2024-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-055-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL JARDIN EDUCATIVO COMUNITARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 3999650.31 | 3999558.91 | 2024-12-19 | 2025-03-18 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-056-CGSAIT-2024: RENOVACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO "M" EN PLANTA BAJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE. C.V. | 1016771.58 | 1011751.65 | 2025-01-23 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-057-CGSAIT-2024: REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ALBERCA Y PINTADO DE SU CUBIERTA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 3670737.81 | 1783848 | 2025-01-27 |  | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-001-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN MUROS EN EL INSTITUTO TRASDICIPLINAR DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 321115.41 | 321115.41 | 2024-01-22 | 2024-02-26 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-002-CGSAIT-2024: REMODELACION DEL COMEDOR GENERAL EN EL RANCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AZJA INGENIERRIA, S.A. DE C.V. | 389904.59 | 388024.65 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-003-CGSAIT-2024: ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO Y REPARACIÓN DE DRENAJE GENERAL EN SÓTANO, EN EL EDIFICIO DE INNOVACIÓN ACADÉMICA: CALLE ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NO 16 COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 673916.04 | 673915.54 | 2024-06-27 | 2024-08-25 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-004-CGSAIT-2024: COLOCACION DE PUERTAS DE CRISTAL FALTANTES PARA CONTROL DE VESTIBULO DE SALA PLACIDO DOMINGO Y SALA 2 EN EL CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 418341.76 | 418341.76 | 2024-06-17 | 2024-07-16 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-005-CGSAIT-2024: REMODELACION DE LA LIBRERÍA CARLOS FUENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 437363.59 | 437363.59 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-006-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA MEDIA PARK DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 414292.93 | 414292.93 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-008-CGSAIT-2024: ADECUACIÓN DEL LOBBY RECEPCIÓN EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S.A. DE C.V. | 206120.19 | 205976.22 | 2024-10-29 | 2024-11-14 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-010-CGSAIT-2024: ADECUACIÓN DE ESPCIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO. | CONSTRUCTORA ORSAN, S. DE R.L. DE C.V. | 379914.73 | 367890.6 | 2024-12-03 | 2025-01-31 | ING. ALFONSO
2024 | INV-011-CGSAIT-2024: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. | CONSTRUCTORA ORSAN, S. DE R.L. DE C.V. | 322369.22 | 320887.17 | 2024-12-03 | 2025-02-01 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-012-CGSAIT-2024: ADECUACION EN GIMNASIO EN PLANTA BAJA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO. | ARQ. ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 656396.72 | 641044.23 | 2024-10-31 | 2024-12-29 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-013-CGSAIT-2024: REPARACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL TEATRO EXPERIMENTAL DE JALISCO. | LATERES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 365552.24 | 363081.67 | 2024-12-11 | 2024-12-28 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-014-CGSAIT-2024: BASAMENTO PARA ESCULTURA EN LA PLAZA DEL BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 664727.1 | 664727.1 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-015-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL BELENES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 507938.04 | 507912.49 | 2024-12-19 | 2025-02-14 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-018-CGSAIT-2024: GIMNASIO DE ESCUELA PREPARATORIA # 20. | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 347920.82 | 297673.35 | 2025-01-23 | 2025-03-24 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-001-CGSAIT-2024: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE ENSEÑANZA (RESIDENTES) EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE”. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 18904165.52 | 18904165.52 | 2024-02-22 | 2024-11-15 | ING.HÉCTOR FERNÁNDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-005-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO "G" DEL CAMPUS UNIVERSITARIO LA NORMAL | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A.DE C.V. | 26296382.91 | 5185524.59 | 2024-03-25 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA SUSPENDIDA
2024 | LI-012-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (QUINTA ETAPA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION, VOZ Y DATOS. | CONSTRUCTORA IZORCAM S.A. DE C. V. | 16875316.14 | 14865476.86 | 2024-06-05 | 2024-12-28 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-015-CGSAIT-2024: REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO "A" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA. | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A.DE C.V. | 13861539.75 | 13688978.41 | 2024-08-27 | 2025-05-23 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-017-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO "A" DEL CENTRO UNIVERSITARIO TLAQUEPAQUE. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 20677222.35 | 7552535.5 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-018-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO "B" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 19322777.65 | 13351064.21 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-022-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CISTERNAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PLUVIAL Y RIEGO DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 14000264.33 | 14000262.16 | 2024-12-17 | 2025-02-14 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-023-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA ALBERCA OLIMPICA Y FOS DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CARULI CONSTRUCCIONES, S.C. | 26853778.39 | 13238641.1 | 2024-12-09 |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-024-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE SEXTA ETAPA DE ALBAÑILERIA, ACABADOS Y PAISAJISMO EN LA AZOTEA DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 15867226.83 | 19675353.48 | 2024-12-03 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-025-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE FACHADA FLOTADA DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | 52796505.76 | 52796254.47 | 2024-12-03 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
| LI-031-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ACABADOS E INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 15268045.54 | 15268045.54 | 2024-11-28 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-032-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA ORIENTE DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | COSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 14999999.96 | 14999893.1 | 2024-11-28 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-033-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE MUDULO DE SERVICIOS GENERALES, ADECUACION DE CASETAS DE CONTROL DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 9813034.62 | 9813030.31 | 2024-12-03 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-034-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE OCTAVA ETAPA DE ACABADOS E INSTALACIONES DEL VESTIBULO PRINCIPAL DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 31367500.13 | 31367500.13 | 2024-12-06 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA