## Hoja1
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS
2025 | AD-003-CGSAIT-2025: DICTAMEN DE VERIFICACION DE VOLUMENES OBSERVADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA OBRA: REFORZAMIENTO EN TENSORES DE PLAFOND, MANTENIMIENTO DE SINTONIZADORES DE MASAS EN LA SALA PRICIPAL, LIMPIEZA Y PINTURAS EN VIGAS DE BASES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VIBROASLADORES Y VENTILAS DE ALUINIO EN EL TEATRO DIANA CONC-014-CGSAIT-2022. | ESTRUCTURAS CADE S, R.L. DE C.V. | 35380 | 35380 | 2024-02-19 | 2025-03-01 | PERITAJE | PERITAJE FINIQUITADO
2025 | AD-004-CGSAIT-2025: DICTAMEN DE VERIFICACION DE VOLUMENES OBSERVADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA OBRA: INTERVENCION DE EDIFICIO DE AULAS UD-2 (UPZ) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CONC-002-*CGSAIT-2023. | ESTRUCTURAS CADE S, R.L. DE C.V. | 35380 | 35380 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | PERITAJE | PERITAJE FINIQUITADO
2025 | AD-005-CGSAIT-2025: DICTAMEN DE VERIFICACION DE VOLUMENES OBSERVADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA OBRA: TRABAJOS DE REPARACION DE ENJARRES, RETIRO DE GRAFFITI, IMPERMEABILIZACION EDIFICIO DE RECTORIA Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA NORMAL CONC-016-CGSAIT-2023. | ESTRUCTURAS CADE S, R.L. DE C.V. | 17980 | 17980 | 2025-02-19 | 2025-03-01 | PERITAJE | PERITAJE FINIQUITADO
2025 | AD-006-CGSAIT-2025: REMPLAZO DE MALLAS E IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS DE VESTIDORES DEL COLISEO OLIMPICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 284650.52 | 278184.38 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-007-CGSAIT-2025: REHABILITACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA EN EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA SCAVO, S.A. DE C.V. | 297911.1 | 297911.1 | 2025-02-18 | 2025-04-17 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-008-CGSAIT-2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS PARA EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA SCAVO, S.A. DE C.V. | 255397.2 | 249286.18 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | ING.JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-009-CGSAIT-2025: DEMOLICION DE MURO DE LA ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 202872.39 | 188625.63 | 2025-02-18 | 2025-03-03 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-010-CGSAIT-2025: SERVICIO DE LIMPIEZA DE SINCRONIZADORES DE MASA EN EL TEATRO DIANA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4245.6 | 4245.6 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-011-CGSAIT-2025: TRABAJOS EN BAÑOS DEL TEATRO VIVIAN BLUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 38893.06 | 36319.51 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-012-CGSAIT-2025: MANIOBRAS PARA LA COLOCACIÓN DE BUTACAS EN PARANINFO DE LA UNIVESIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 7792.53 | 7792.53 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-013-CGSAIT-2025: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PISO 2 Y OFICINAS DE CGSAIT PLANTA BAJA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 14599.76 | 14599.76 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-014-VAAD-2025: SELLADO DE CUBIERTA ESTRUCTURAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA PARA EL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE EN LA ESC. PREPARATORIA # 11. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 197591.62 | 197591.62 | 2025-05-29 | 2025-06-11 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-015-VAAD-2025: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS OFICINAS DE SUPERVISION Y CONTRO DE OBRA UBICADA EN CALLE LOPEZ COTILLA # 852. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 52279.87 | 52279.87 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-016-VAAD-2025: INSTALACION DE BOMBA TIPO LAPIZ EN EL CENTRO DE ANALISIS DE DATOS Y SUPERCOMPUTO (CADS). | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 31668 | 31668 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-017-VAAD-2025: REHABILITACION DE BAÑOS EN CONSULTORIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA BERSA, S.A. DE C.V. | 66883.99 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-018-VAAD-2025: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO DEL MÓDULO M1 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA BERSA, S.A. DE C.V. | 141584.59 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-019-VAAD-2025: REHABILITRACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS EN EL MÓDULO M1 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA BERSA, S.A. DE C.V. | 258498.69 | 0 | 2025-06-30 |  | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-020-VAAD-2025: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y LABORATORIO DE CÓMPUTO DEL MÓDULO M2 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 141584.59 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-021-VAAD-2025: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES EN LOS MÓDULOS M1 Y M2 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 138876.22 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-06 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-022-VAAD-2025: REHABILITRACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS EN EL MÓDULO M2 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 258498.69 | 0 | 2025-06-30 | 2025-08-02 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-023-VAAD-2025: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS EN LOS MÓDULOS M1 Y M2 DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | GRUPO SM INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | 145620.37 | 0 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-024-VAAD-2025: REHABILITACION DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO EN EXPLANADA JUNTO A MÓDULO A-B DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 12307.48 | 12307.48 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-025-VAAD-2025: REHABILITACION DE ACABADOS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ÁREA DE SOTANO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 123001.62 | 123001.62 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-026-VAAD-2025: HABILITACIÓN DE ÁREA DE ÁREA DE GIMNASIO EN PLANTA BAJA DEL MODULO M EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 160430.54 | 160430.54 | 2025-06-30 | 2025-07-13 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-027-VAAD-2025: SUMINISTRO DE APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EXTERIOR MODULO M1 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 55915 | 55915 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-028-VAAD-2025: REHABILITACIÓN DE SECCIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO B DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 17849.85 | 17849.85 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-029-VAAD-2025: INSTALACÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS EN EL GIMNASIO DE PLANTA BAKJA MODULO M DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 87607.84 | 87607.84 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-030-VAAD-2025: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN SALA DE MAESTROIS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 28884 | 28884 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-031-VAAD-2025: ELABORACIÓN DE BARRA DE SERVICIO CON SALIDAS ELÉCTRICAS EN SALA DE MAESTROS, PLANTA BAJA, MÓDULO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 220132.94 | 0 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-032-VAAD-2025: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA EN EL EDIFICIO "L" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | 250357.76 | 250357.76 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | CUGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-033-VAAD-2025: SUSTITUCION DE TIRAS LED Y DRIVERS EN ANUNCIO DE LA UNIVERSIDA DE GUADALALAJARA Y RECTORIA GENERAL ESCUDO DE LA UD EN EL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 239965.13 | 239965.13 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-034-VAAD-2025: GESTORIA Y TRAMITOLOGIA POR INCREMENTO DE CARGA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 175936.86 | 168536.99 | 2025-08-26 | 2025-09-24 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-035-VAAD-2025: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A/A EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA UBICADA EN CALLE LOPEZ COTILLAS No. 852. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 22446 | 22446 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-036-VAAD-2025: ATENCION A FALLA DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUE PAQUE DE LA UNIVERSIDA DE GUADALAJARA. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 172334.75 | 172334.75 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-037-VAAD-2025: CONSTRUCCION DE BASAMENTO, PARA ESTATUA DE IRNE ROBLEDO GARCIA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 206772.47 | 206415.02 | 2025-10-10 | 2025-10-14 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-038-VAAD-2025: REPARACION DE BASAMENTOS Y PLACA DAÑADOS EN EXPLANADA DE RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 52645.44 | 52645.44 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-048-VAAD-2025: RESTRUCTURACION ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE LAVADO DEL TEATRO VIVIAN BLUMENTHAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LOURDES VEDELIA RODRIGUEZ HUERTA | 49897.17 | 33632.67 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-049-VAAD-2025: ADECUACION DE PRIVADOS EN PISO 4 INCLUYE CANCELERIA DE ALUMINIO, ELECTRICIDAD, TABLAROCA, AIRE ACONDICIONADO, PINTURA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 135369.02 | 135364.31 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-064-VAAD-2025: REPARACION DE DUELA EN SALA DE MUSA JUNTO APATIO CENTRAL. | SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 20880 | 20880 | 2025-11-27 | 2025-12-17 | ING. MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-065-VAAD-2025: REFUERZO CON PUNTALES E ESTRADO DE PARANINFO EN EL MUSA. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 71705.4 | 64287.78 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | ING. MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-066-VAAD-2025: REPISON DE CONCRETO EN VENTANAS ORIENTE Y PONIENTE DE LA PLANTA ALTA DEL MUSA. | SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 15138 | 15138 | 2025-11-27 | 2025-11-30 | ING. MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-067-VAAD-2025: RETIRO DE VEGETACION EN FACHADAS Y CUPULA DEL MUSA. | SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 12760 | 12760 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | ING. MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-068-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL MODULO SAN GABRIEL DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA. | ELECSOL, S.A. DE C.V. | 90222.02 | 74949.33 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-069-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL MODULO TECALITRLAN DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN. | ELECSOL, S.A. DE C.V. | 62278.54 | 55355.02 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-070-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL MODUL JUCHTAN DE LA PREPARTORIA REGIONAL DE TECOLOTLAN. | ELECSOL, S.A. DE C.V. | 7393.25 | 5421.25 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-071-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA. | KO SOLAR, S.A. DE C.V. | 74924.48 | 17757.43 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-072-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 16. | KO SOLAR, S.A. DE C.V. | 46391.3 | 30167.28 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-073-VAAD-2025: ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE OCOTLAN. | WELASCO SOLAR, S.A. DE C.V. | 130591.7 | 33552.19 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-074-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE DEGOLLADO. | WELASCO SOLAR, S.A. DE C.V. | 65032.49 | 65032.49 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | AD-075-VAAD-2025: ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZAPOTLANEJO. | WELASCO SOLAR, S.A. DE C.V. | 119819.2 | 0 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-076-VAAD-2025: REPORTE DE INSPECCIÓN VISUAL ESTRUCTURAL Y PROPUESTA DE REPARACIÓN PARA FILTRACIONES PLUVIALES DE LAS CUBIERTAS DE LOS MÓDULOS A Y B DEL EDIFICIO CEMSAC DE LA UNIVEESIDAD DE GUADALAJARA. | ESTRUCTURAS CADE S, R.L. DE C.V. | 34220 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | AD-086-VAAD-2025: MANTENIMIENTO A ACOMETIDA Y ALIMENTACION ELÉCTRICA GENERAL EN LA FINCA L. TEJADA 2121. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 123825.07 | 0 | 2025-12-13 | 2025-12-24 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-002-CGSAIT-2025: DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE UNIDADES PAQUETE A/C DE ENSEÑANZA (RESIDENTES) EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE". | SISEGA CONSTRUCTOES, S.A. DE C.V. | 1006908.06 | 1006908.06 | 2025-02-27 | 2025-04-12 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-003-CGSAIT-2025: ADECUACION DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA. | ARQ. ULISES SANCHEZ BARRAGAN. | 999185.44 | 993189.21 | 2025-02-10 | 2025-03-22 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-005-CGSAIT-2025: TRABAJOS EN ÁREAS EXTERIORES, JARDINERÍAS Y ARRANQUE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 5288498.46 | 5288493.53 | 2025-03-12 | 2025-06-06 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-006-CGSAIT-2025: ACOMETIDA, SUBESTACIÓNY DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSION FINCA PEDRO MORENO 980 DE CONTROL ESCOLAR. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1308670.24 | 946074.33 | 2025-03-19 |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-007-CGSAIT-2025: REMODELACIÓN DE LA 3RA. CABAÑA EN EL RANCJHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL, FCG, S.A. DE C.V. | 862499.18 | 862499.18 | 2025-03-18 | 2025-06-14 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-008-CGSAIT-2025: TERCERA ETAPA DE LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FEU. | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 2819245.03 | 2712081.37 | 2025-03-19 | 2025-07-16 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-009-CGSAIT-2025: REMODELACION DE BAÑOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALVERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA SCAVO, S.A. DE C.V. | 1093250.87 | 139935.46 | 2025-06-16 |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-010-CGSAIT-2025: REMODELACION BAÑOS DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6273364.77 | 5938905.96 | 2025-06-16 | 2025-09-13 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-011-CGSAIT-2025: TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS Y PISOS DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA SCAVO, S.A. DE C.V. | 2719526.4 | 2718042.71 | 2025-06-16 | 2025-08-15 | ARQ. JAFETH SÁNCHEZ ÁLVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-012-CGSAIT-2025: CUBIERTA DE LAMINAS TRANSLUCIDAS DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 3179076.18 | 3179076.08 | 2025-06-18 | 2025-08-15 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-013-CGSAIT-2025: REMODELACIÓN DE ESCALERAS DE INGRESO, BODEGAS DE FISIOTERAPIA Y DEMOLICIONES EN LA ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | INGENIERIA URBANA SCAVO, S.A. DE C.V. | 1327374.3 |  |  |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-014-CGSAIT-2025: REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓLIGO. | VELAZQUEZ INGENIERÍA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | 880395.91 | 880395.51 | 2025-06-18 | 2025-09-16 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-015-CGSAIT-2025: TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LA CASA DEL TEATRO UBICADA EN LA CALLE INDUSTRIA 223. | CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V. | 3588566.63 | 3393732.22 | 2025-06-26 | 2025-10-23 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-016-CGSAIT-2025: IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA Y REPARACION DE HUMEDADES EN EL TEATRO VIVIAN BLUMENTHAL UBICADO EN LA CALLE TOMAS V. GOMEZ No. 123 | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3459319.02 | 1948765.75 | 2025-03-27 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-017-CGSAIT-2025: ADECUACION ELECTRICA PARA ALIMENTACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE ENSEÑANZA EN EL HOSPITAL CIVIL. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 919591.75 | 919584.16 | 2025-06-18 | 2025-07-17 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-020-VAAD-2025: OBRA CIVIL DE INGRESOS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | JAS DICO, S.A.DE C.V. | 2493832.02 | 2493831.7 | 2025-07-16 | 2025-08-31 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-021-VAAD-2025: IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO DE RESIDENTES EN EL HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE". | SISEGA CONSTRUCTOES, S.A. DE C.V. | 847710.6 | 847313.87 | 2025-06-27 | 2025-07-26 | ING. HECTOR FERNANDO SANDOVAL SALDAÑA | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-022-VAAD-2025: TRABAJOS PARA ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2808822.16 | 2808822.14 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-023-VAAD-2025: CAMBIO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN GENERAL PARA AMPLIACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA FEU. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1795083.63 | 1608558.34 | 2025-07-17 |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-024-VAAD-2025: TRABAJOS COMPLEMENTAROS PARA TEMINACION EN EL CENTRO DE ANALISIS DE DATOS Y SUPERCOMPTO "CADS". | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A DE C.V. | 1102166.64 | 952603.53 | 2025-07-17 | 2025-07-31 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-025-VAAD-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLE DEL CU TLAQUEPAQUE. | PLANEACION URBANISTICA, S.A. DE C.V. | 1993204.57 | 1993204.2 | 2025-06-30 | 2025-08-05 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-026-VAAD-2025: TRABAJOS COMPLEMENTAROS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RESIDENTES DEL HOSPITAL CIVIL. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 2828245.9 | 2828245.43 | 2025-07-17 | 2025-08-14 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-027-VAAD-2025: ADECUACIONES EN CASA ANÍBAL #132, DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INNOVACIÓN Y GOBERNANZA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INARSA, S.A. DE C.V. | 1390796.92 | 1318381.88 | 2025-07-15 | 2025-08-29 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-028-VAAD-2025: CONSTRUCCION DE NUEVA RED SANITARIA CON BIODIGESTOR PARA SERVICIOS DE CABAÑAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL RANCHO LA COFRADIA. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1242779.03 | 1177205.07 | 2025-08-21 | 2025-10-19 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
2025 | CONC-029-VAAD-2025: PRIMERA ETAPA AMPLIACION DE ARCHIVO GENERAL DE FINANZAS EN BELENES. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4498997.81 | 3326633.2 | 2025-10-03 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-030-VAAD-2025: TERMINACION DE LOS ANDADORES (ENTRE OASIS A EDIFICIOS C-D) EN EL CUTLAJOMULCO. | SISEGA CONSTRUCTOES, S.A. DE C.V. | 5197898.14 | 4923327.11 | 2025-10-09 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-032-VAAD-2025: REHABILITACION DE MUROS Y PISO DE LA FOSA DE CLAVADOS EN LA ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | 2891950.91 | 2709388.95 | 2025-11-03 |  | ING. HECTOR FERNANDO SANDOVAL SALDAÑA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-033-VAAD-2025: CONCLUSION DEL CAMINAMIENTO QUE CONECTA LOS EDIFICIOS A Y B CON EL RETO DEL COMPLEJO DE EDIFICIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. | 5328772.62 | 2912303.72 | 2025-10-16 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-034-VAAD-2025: TERMINACON DE DREPARACION DE MOCHETAS EN FACHADA SUR EN EL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1919559.31 | 1590520.08 | 2025-10-03 |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-035-VAAD-2025: TRABAJOS PARA LA ADECUACION DE INMUEBLES PARA LA NUEVA SEDEDE INMUEBLE PARA LA NUEVA SEDE DE PROULEX EN PUERTO VALLARTA. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 6481030.7 | 5402537.39 | 2025-10-10 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-036-VAAD-2025: TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN FACHADAS DEL COLISEO OLIMPICO DE LAS INSTALACIONES DEL TECNOLOGICO. | INGERIERIA URBANA SCAVO, S.A DE C.V. | 2529173.38 | 2329706.38 | 2025-10-27 | 2025-12-22 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-037-VAAD-2025: DESBASTE Y SELLADO DE MUROS DE. COLISEO OLIMPICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 968166.43 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-038-VAAD-2025: PINTURA EPOXICA EN HUELLA DE GRADAS, REFUERZO EN ALCLAJE DE GRADAS Y RAMPADE ESCALERA HACIA EL SOTANO EN EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A DE C.V. | 1528266.72 | 1073952.96 | 2025-10-13 | 2025-11-13 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-039-VAAD-2025: REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS GENERAL DEL COLISEO OLÍMPICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 4084713.2 | 1502076.97 | 2025-10-08 |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-040-VAAD-2025: REHABILITACION DE VESTIDORES DEL COLISEO OLIMPOICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2510822.02 | 2510822.02 | 2025-10-08 | 2026-06-05 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-041-VAAD-2025: REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO TEMEX ZONA DISCAPACITADOS. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A DE C.V. | 4876837.61 | 4803379.16 | 2025-10-06 | 2025-12-15 | ING. HECTOR FERNANDO SANDOVAL SALDAÑA | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-042-VAAD-2025: ADECUACIONES ELECTRICAS Y TRABAJO DIVERSOS EN CASA ANIBAL #132. | PLANEACION URBANISTICA, S.A. DE C.V. | 1332093.32 | 1325736.81 | 2025-10-03 | 2025-12-31 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-043-VAAD-2025: REHABILITACION DE MUROS Y PISO DE LA ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDA DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA MAREYES, S.A. DE C.V. | 4901747.21 | 4861416.36 | 2025-10-24 |  | ING. HECTOR FERNANDO SANDOVAL SALDAÑA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-044-VAAD-2025: REHABILITACION DE PISTA DE TROTE Y CERCACEL EN UNIDAD DEPORTIVA, CERCACEL PERMIETRAL DE PARADA SITREN A ESTACIONAMIENTO DE ESTUDICANTES CUCBA. | SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1829726.14 | 1829725.91 | 2025-10-27 | 2025-11-24 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-045-VAAD-2025: IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO EN BAJANTES PLUVIALES EN EL CUCSH. | SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 786824.91 | 786824.91 | 2025-10-24 | 2025-11-09 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FNIQUITADA
2025 | CONC-046-VAAD-2025: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS "A" EN CU TLAQUEPAQUE, ESTRUCTURA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 6499519.97 | 6499519.77 | 2025-10-21 | 2026-01-18 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-047-VAAD-2025: CONTINUACION DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE AULAS "B" CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 5904834.25 | 5904834.12 | 2025-10-27 | 2026-01-05 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-048-VAAD-2025: CONSTRUCCION DE CAMARA DE RECUPERACION EN ALBERCA OLIMPOICA Y FOSA DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 2288253.12 | 1769585.63 | 2025-11-06 |  | ING. HECTOR FERNANDO SANDOVAL SALDAÑA | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-049-VAAD-2025: ADECUACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSÉ ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 3379300.17 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-050-VAAD-2025: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS. | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A DE C.V. | 4994085.73 | 4975678.5 | 2025-11-04 | 2026-03-24 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-051-VAAD-2025: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 2038285.3 | 0 |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-052-VAAD-2025: REMODELACION DE OFICINAS, SANITARIOS E ILUMINACION ENLA COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION, UBICADA EN PEDRO MORENO 966. | CONSTRUCTORA CERCHAS,S.A. DE C.V. | 2454773.72 | 864889.12 | 2025-11-20 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-053-VAAD-2025: MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA BIBLIOTECA IBEROAMERICANA "OCTAVIO PAZ". | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1587219.04 | 1234324.37 | 2025-11-11 |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-054-VAAD-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS 6 AULAS PREFABRICADAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1964314.57 | 1170498.15 | 2025-11-20 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-055-VAAD-2025: TRABAJOS DE REHABIITACION DE ESPACIOS EN AREAS EXTERIORES, ANDADORES Y CANCHAS DEL CU TLAQUEPAQUE. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 1831978.58 | 693058.52 | 2025-11-26 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-056-VAAD-2025: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA ESTRUCTURAL PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA PARA EL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE EN LA ESC. PREPARATORIA #11 DE LA UDEG. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 6418118.95 | 0 |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | CON-057-VAAD-2025: MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CASA ZUNO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | 2083383.58 | 140500.81 | 2025-11-28 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CON-059-VAAD-2025: PRIMERA ETAPA DE LA ACOMETIDA, SUBESTACIO, DISTRIBUCION EN BAJA TENSION Y SERVICIOS EN LA FINCA HIDALGO 935 DE LA COORDINACION DE BIBLIOTECAS. | INARSA, S.A. DE C.V. | 1970487.3 | 1970474.71 | 2026-01-15 | 2026-03-20 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | CONC-060-VAAD-2025: CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE ACABADOS E INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSOITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 6709046.2 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-062-VAAD-2025: INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL PABELLÓN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2989490.67 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-063-VAAD-CCU-2025: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MODULO DE SERVICIOS GENERALES, CASETAS DE CONTROL DE ACCESO Y ÁREAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 5715220.14 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | CONC-064-VAAD-2025: REPARACIÓN DE FACHADA LÓPEZ COTILLA E ILUMINAICÓN ARQUITECTÓNICA DEL MUSEO DE LAS ARTES. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 2435354.61 |  |  |  | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2025 | CON-065-VAAD-2025: ADECUACION DE BAÑOS Y AREAS GENERALES DE ARCHIVO EN GENERAL EN PEDRO MORENO 980. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1885825.85 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | CON-066-VAAD-CCU-2025: CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE LAMBRINES EN EL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 3877347.86 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2025 | INV-001-CGSAIT-2025: ADECUACION DE AULA PARA TALLER DE ROBÓTICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE CIHUATLÁN. | ARQ. ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 459335.47 | 457298.93 | 2025-02-06 | 174/03/2025 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-002-CGSAIT-2025: REHABILITACIÓN DE BAÑOS, AREA MÉDICA, MURO CANCHA FURBOL RAPIDO E INGRESO A GIMANSIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 414255.91 | 414255.24 | 2025-03-19 | 2025-04-17 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-003-CGSAIT-2025: RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE DE MUROS EN ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 649144.46 | 585221.36 | 2025-06-16 | 2025-07-16 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-004-CGSAIT-2025: TRABAJOS EN EL ESCENARIO DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 7. | J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 407245.93 | 407216.73 | 2025-03-07 | 2025-03-21 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-005-CGSAIT-2025: REHABILITACIÓN DE TUBERIA PLUVIAL DE BAJANTES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 456811.49 | 413248.67 | 2025-06-18 |  | ARQ. JAFETH SÁNCHEZ ÁLVAREZ | OBRA EN PROCESO
2025 | INV-006-CGSAIT-2025: REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDRAÚLICAS DE RIEGO EN ÁREA DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 405672.08 | 398247.99 | 2025-06-17 | 2025-08-17 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-007-VAAD-2025: REMODELACION DE OFICINA EN LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA ADMINISTRACION EN PISO 2 DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 529633.8 | 506919.44 | 2025-06-12 | 2025-07-27 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-009-VAAD-2025: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA Y RED DE MEDIA TENSIÓN EN EL CUTLAQUEPAQUE. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 618579.38 | 601553.37 | 2025-11-20 | 2026-01-16 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-010-VAAD-2025: SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 484098.54 | 484098.54 | 2025-12-03 | 2026-01-01 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-011-VAAD-2025: OBRA CIVIL PARA EL ALUMBRADO DEL ANDADOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A DE C.V. | 303457.97 | 290411.82 | 2025-11-14 | 2025-12-11 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTÍNEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-012-VAAD-2025: CONSTRUCCION MALLA PERIMETRAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | CONSTRUCTORA CERCHAS,S.A. DE C.V. | 340609.04 | 331481.98 | 2025-11-20 | 2025-12-19 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-013-VAAD-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA SOBRECUBIERTA METALICA EN LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO. | SUFA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 553352.21 | 553352.21 | 2025-12-12 | 2026-01-05 | ING. HECTOR FERNANDO SANDOVAL SALDAÑA | OBRA FINIQUITADA
2025 | INV-014-VAAD-2025: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN AULAS Y PASILLO EXTERIOR DEL MODULO M DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERÍA, S.A DE C.V. | 560748.88 | 560737.21 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | CGDL | OBRA FINIQUITADA
2025 | LI-006-VAAD-2025: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA FLOTAD DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA DE INMUEBLE TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | 23380502.45 | 0 |  |  | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-009-VAAD-2025: CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS "C" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 11349853.59 | 1993776.1 | 2025-10-16 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPEZ LÓPEZ LÓPEZ | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-010-VAAD-2025: CONCLUSION DEL EDIFICIO DE AULAS "D" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 12851884.31 | 2812128.73 | 2025-10-09 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPEZ LÓPEZ LÓPEZ | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-016-VAAD-2025: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE RESIDENTES EN EL HOSPITAL CIVIL. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 9980104 | 0 |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-017-VAAD-2025: CONSTRUCCIÓN ALBERCA DE ENSEÑANZA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 11911629.44 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-018-VAAD-2025: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFIIO "F" EN CUTLAJOMULCO. | PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | 19680024.18 | 7497369.62 | 2026-03-13 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-019-VAAD-CCU-2025: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE FACHADA FLOTADA DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA DE INMUEBLE TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V. | 34961275.06 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-020-VAAD-CCU-2025: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAISAJISMO EN LA AZOTEA DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 19984883.52 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-021-VAAD-CCU-2025: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DETENCIÓN RED CONTRA INCENDIOS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | EDIFICACIÓN Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 10936286.92 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
2025 | LI-022-VAAD-CCU-2025: CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE LAMBRINES EN EL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 13516202.6 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
Formulas:
TÉRMINO = +[INICIO]+30
TÉRMINO = +[INICIO]+30-1